# Hol-rapport — designbrief vs. nåverande konsept

Generert tysdag 28. april 2026 (dag 2 av 18). Ein "nye-auge"-gjennomgang av designbriefen frå Skulberg (versjon 22.04.2026) sett mot kva som faktisk ligg i Trixig+-konseptet i dag.

Mål: identifisere kvar konseptet held, kvar det er svakt, og kvar det er direkte ute av brief-ramma. Rapporten er medvite kritisk — det er det som tener prosjektet no.

## 1. Brief-krav, status, kommentar

### Tabell — krav for krav

| # | Krav (frå brief) | Status | Kommentar |
| --- | --- | --- | --- |
| B1 | Eksisterande motor og batteri skal brukast | Tolka, ikkje løyst | Debrifen seier eksplisitt at "eksisterande batteri" er tolka som celletype og elektrisk grensesnitt, ikkje den forsegla integrasjonen. Det er ein defensiv argumentasjon Skulberg kan godta — men han kan òg avvise den. Lever-risiko: HØG dersom argumentet ikkje vert gjenta klart i munnleg presentasjon 8. mai. |
| B2 | Meir kompakt produkt — reduserte ytre dimensjonar | Svakt adressert | Skisse_082 viser 165 × 145 mm. Original TRIXIG 3,6 V er 165 mm lang. Det er ikkje meir kompakt — det er om lag like stort. Skisse_081 viser 100 mm høgde, betre. Kompaktheits-argumentet manglar: ingen direkte volum-samanlikning (cm³) i nokon av leveransedokumenta. |
| B3 | Reduser emballasjevolum, maks 993 cm³ | Ikkje adressert | Inga emballasje-løysing teikna eller spesifisert. Ingen volum-rekneskap. Kritisk for sluttleveransen. |
| B4 | Ny elskrutrekker skal innehalde IKEA-logo | Adressert | Ovale logo-merke synast på skissene. |
| B5 | Brukar fargar frå TRIXIG-serien | Adressert | Lyseblå snor og avtrekkar = TRIXIG-blå. Svart hovudkapsling = TRIXIG-svart. Oransje aksent på retningsbrytar er ein avvik frå serien — kan forsvarast som FIXA-arvelinje, men må forsvarast eksplisitt. |
| B6 | Tilpassa IKEA-målgruppe | Adressert i debrief (3B-analyse) | Ung-vaksen førstegongskjøpar. |
| B7 | Inngå i og fungere med TRIXIG-serien | Delvis adressert | TRIXIG 12 V har utskiftbart batteri (proprietært). Trixig+ med utskiftbart 18650 ville vere meir reparerbart enn 12 V-versjonen. Det skaper ein inkonsistens innanfor serien som Skulberg kan plukke på. Argumentasjonsleg løysing: framstill 3,6 V som forløparen IKEA bør oppgradere 12 V etter. |
| B8 | Bærekrafthandling med positiv livssyklus-effekt | Sterkt adressert | Reparerbarheit som hovud-bærekrafthandling. EU 2023/1542 art. 11. |
| B9 | Form på emballasje | Ikkje adressert | Sjå B3. |
| B10 | Eigna grafisk merkevaretilpassa uttrykk på emballasje | Ikkje adressert | Sjå B3. |
| B11 | IKEA si eksisterande emballasjetypografi skal brukast | Ikkje adressert | Inga typografi-research enno (Verdana / Noto IKEA). |
| B12 | Same kartongkvalitet (eller liknande) | Ikkje adressert | Brun bølgjepapp, single-wall, FSC-merka — må stadfestast. |
| B13 | USB-C lader (5 V DC, min. 1 A) | Delvis adressert | Skisse_082 nemner "USB-C 5V/1A". Det er akkurat på minimum (krever ≥1 A). For 18650-celle er 1 A under-dimensjonert (5 t lading). Bør spesifisere 1,5 A eller 2 A. |
| B14 | Bits og lader inngår ikkje i produktemballasje | Inkonsistens-risiko | Briefen er klar: ingen system­komponentar i emballasjen. Konseptet må visa emballasje med berre verktøy + snor. |
| B15 | Bitholder for 6,35 mm bits | Adressert | Magnetisk hex-feste. |

### Kort dom

Tre store hol — emballasje (B3, B9–B12), kompaktheits-argumentet (B2), og lader-spec (B13). Det første er mest alvorleg fordi det er ein eksplisitt leveranse, ikkje berre eit argument. Emballasje­arbeidet bør startast i dag.

## 2. Inkonsistensar internt mellom dokumenta

Desse er det som vil gjera presentasjonen rotete dersom dei ikkje vert lukka før 4. mai.

### 2.1 Verdiord — 3 vs. 4

- Formføringsplansje_11mai.md seier: Synleg, Stille, Truverdig.

- utvalgt_01_skisse_082_valgt_konsept.png seier: kompakt, reparerbar, ærleg, tilkopla. Fire ord. Heilt annleis.

- debrief-modul2-trixig.docx seier: opnen, varig, ærleg. Tre ord, men ikkje dei same.

Tre dokument, tre forskjellige verdiord-set. Det er den mest synlege inkonsistensen i prosjektet og det fyrste ein sensor vil legge merke til.

Anbefaling: Lås verdiordene til Synleg, Stille, Truverdig (som har sterkast skriven argumentasjon i Formføringsplansja). Oppdater plansje­skissene og debrifen før 4. mai. "Tilkopla" som verdiord i skisse_082 er òg internt tvilsamt — det motseier "Stille" og introduserer eit smart-feature-løfte konseptet ikkje innfrir.

### 2.2 Antal skruver — 5 vs. 6

- utvalgt_04_skisse_094_serviceport_innmat.png seier: "5 skruer. Full tilgang til alle komponenter."

- Konseptgjennomgang_8mai.md seier: "Seks Torx T10 metallskruver i M3 messing-hylser."

- utvalgt_03_skisse_095_reparerbar_moduloppbygging.png viser fire skruvehovud i illustrasjon (men kallar dei "Standard PH1") — som motseier Torx-argumentet i Konseptgjennomgangen.

Lukk inn på 6 Torx T10. Standardiser bilete­materialet før plansja vert eksportert til A3.

### 2.3 Skruvetype — Torx vs. Phillips

- Konseptgjennomgangen og debrifen bruker Torx T10 som hovud­argument (strammare moment, mindre cam-out, IKEA bruker Torx i andre serier som BLÅHAJ/MALM).

- Skisse_095 illustrerer "Standard PH1" Phillips-skruver.

Lukk inn på Torx T10. Phillips er semantisk feil grep — det signaliserer billeg-monteringspakke, ikkje "verkty for liv". Oppdater illustrasjonen.

### 2.4 Batteri-tilgang — verktøy vs. verktøyfri

- Skisse_082 viser eit verktøyfritt trekk-spor på batteriluken (fingernegl-tilgang).

- Konseptgjennomgangen seier "Standard 18650-celle utskiftbar av brukaren med Torx T10".

EU 2023/1542 art. 11 krev "without specialised tools, thermal energy or solvents". Verktøyfri tilgang innfrir art. 11 utan tvil; Torx-løysing krev argumentasjon om at Torx er "udbredt verktøy".

Anbefaling: Behald verktøyfri tilgang for batteriluken (skisse_082-løysinga er den sterke). For full demontering av kapslinga — der bruker ein Torx T10 (dei seks skruvene i kapslinga). Det er ein tonivå-arkitektur som er sterk semantisk: dagleg bruk = ingen verktøy; reparasjon = standard verktøy. Oppdater Konseptgjennomgangen før 4. mai.

### 2.5 Tilkopla / smart-feature

Skisse_082 nemner "tilkopla" som verdiord, men det er ingen konkret smart-feature i konseptet (ikkje app, ikkje status-kommunikasjon utover LED-stripe). Ordet er lovnads­overskridande.

Stryk "tilkopla" frå plansjen. Erstatt med eit av dei tre låste verdiorda.

## 3. Manglande leveransar (med tidsfrist)

| Leveranse | Frist | Dagar | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| Personleg debrief PDF (formattering) | 4. mai 09:00 | 6 | Tekst klar, krev layout-pass |
| 3 fysiske skissemodellar (Cibatool/blåskum) | 8. mai | 10 | Ikkje starta. Verkstad-time må bookast i dag/i morgon. |
| 3-konsept-plansje + valt konsept (Moodle) | 8. mai 20:00 | 10 | Skisse_082 finst som hovudkonsept; treng to alternative konsept (Tactil, Modular) som plansjer. |
| Formføringsplansje A3 (eksport) | 11. mai 09:00 | 13 | Tekst klar, skisser klare, A3-PDF eksport ikkje gjort. |
| Emballasje-konsept | 25. mai 20:00 | 27 | Ikkje starta. Bør begynnast no. |
| Strektegning A3 sideview m/ kotering | 25. mai 20:00 | 27 | Ikkje starta. |
| CMF-board | 25. mai 20:00 | 27 | Ikkje starta. |
| BOM komplett m/ leverandørar og einingspris | 25. mai 20:00 | 27 | Ikkje starta. |
| 1:1 utseendemodell (verkstad) | 26.–27. mai | 28–29 | Ikkje starta. Blåskum eller 3D-print + sparkle/lakk. |
| Sluttpresentasjon (PPT eller PDF) | 25. mai 20:00 | 27 | Ikkje starta. |

Risikobilde: Tekstgrunnlaget er sterkt. Visuell dokumentasjon og fysiske artefakt er svakt. Sannsynlegheit for at studenten kjem å under­levere på modell og emballasje er reell — særleg dersom verkstad-tidene ikkje vert booke i veka.

## 4. Tre konkrete designkritikk-punkt på skisse_082

- Pistolform vs. inline. Skisse_082 er pistol — same arkitektur som original. Dette er ein forsiktig form-avgjerd. Briefen ber om kompaktheit og emballasje­reduksjon. Inline-form (slik IXO 7 har) er strukturelt meir kompakt og gir kortare emballasje. Spørsmål: er pistol-valet forsvart, eller var det berre vanen? Skissene 81–84 burde testa inline-alternativ side-ved-side.

- Service-rygg er bra, men stengselen er uklar. Skisse_082 viser ein "service-port (5 skruer)" på baksida. Mekanismen for korleis kapslinga opnar (klipsfri, dvs. kva held han saman før skruvene er ute?) er ikkje teikna. Det er det neste detaljnivået som må løysast — og det vil overraske viss det tek lenger tid enn forventa.

- Status-LED — kor synleg er han eigentleg? Verdiordet "Synleg" krev at LED-stripa er lesbar i dagslys og frå avstand. Skisse_082 viser ein lita LED-prikk på snuten. Det er ikkje sterkt nok. Formføringsplansja skriv om "innfelt men ikkje gøymd" — men teikninga viser noko som kan lesast som "gøymd". Tegn LED-stripa større, og test ho frå tre vinklar (front, side, frå bordet).

## 5. Anbefalt rekkefølgje for Iver, neste 48 timar

- I dag, 28. april (kveld): Lås verdiord-set (Synleg, Stille, Truverdig). Stryk "tilkopla" og "kompakt" som verdiord. Gjer dette i Figma-fila og i alle .md-dokument. 30 minutt.

- I dag eller i morgon: Send mail til verkstadansvarleg på AHO og bestill (a) blåskum­bygge­tid 5.–6. mai, (b) 1:1-modell­tid 18.–22. mai. Utan dette går prosjektet mot sluttspurt utan modell.

- I morgon, 29. april: Start emballasje-arbeid. Sjå notat/emballasje_arbeidsnotat.md.

- I morgon, 29. april: Standardiser skruvetype (Torx T10) og antal (6) i alle plansje­skisser. Få ein konsistent illustrasjon.

- 30. april: Kompaktheits-argumentet — gjer eit volum-rekneskap som sannsynleggjer at Trixig+ er minst 10 % mindre enn original (eller endra konseptet til at det faktisk er det). Utan tal er argumentet usynleg.

- 1.–3. mai: Personleg debrief A4-formattering. Eksporter til PDF for innlevering 4. mai morgon.

## 6. Risikoar som kan velte leveransen

- Brief-tolking av "eksisterande batteri". Dersom Skulberg avviser tolkingsargumentet om at "batteri" = celletype + elektrisk grensesnitt, fell heile reparerbarheits-tesen. Mitigering: Diskuter dette i ein 1:1 med Skulberg før 4. mai dersom mogleg. Få munnleg "ok" på tolkinga.

- Modellbygginga blir ikkje ferdig. Verkstad-bestilling i tide er einaste mitigering.

- Sluttpresentasjon uten emballasje — direkte tap av poeng. Mitigering: emballasje-konseptet startast denne veka.

- Inkonsistens på sluttdagen. Tre verdiord-set i tre dokument er forsterka av at konseptet vart utvikla over fleire iterasjonar utan ein synkroniserings-pass. Mitigering: lås på plass i kveld.

v1.0 — 28. april 2026, dag 2 av 18.